## MATRIZ ASIGNACIÓN RIESGOS CONTR
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
ETAPA CONTRACTUAL |  |  | Código Registro SIG:-----
Razón Social Contratista: |  |  | Contrato Número:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | Porcentaje de Asignación | RESPONSABLE
Incumplimiento del contrato | * Desconocimiento de las herramientas tecnologicas por parte del personal asignado. * Inadecuada gestion del proyecto. * Conocimiento insuficiente en proyectos de migracion. | * Retrazo en la entrada a produccion del NSI . * Quejas y reclamos (PQR). | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 100% | CONTRATISTA
Subestimación o sobrevaloración en los requerimientos contratados, generando desequilibrio económico del contrato | * Incorrecta definición en los alcances iniciales definidos. *Inexactitud en los requerimientos solictados. | * Aumento en los costos del contrato. * Sanciones y demandas, por incumplimientos frente al cliente. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 30% -70% | CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Inadecuada gestion de la informacion financiera y de seguros de personas. | * Alta dependencia con el proveedor actual en la gestion del dato.
Perdida económica, de imagen y credibilidad por incumplimientos en los acuerdos de niveles de servicio pactados en el contrato. | * Falta de seguimiento y mala definición de los niveles de servicio . * Rotación personal, personal insuficiente o fallas de operación humana. | * Perdida de comunicación a nivel país, mala reputación de la Compañía por parte de los clientes * Reprocesamiento de actividades para los procesos de la compañía. | 3 - POSIBLE | 3 - MODERADO | 20% - 80% | CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Perdidas económicas y de imagen corporativa por no activar de manera oportuna la estrategía de continuidad que garantice el servicio contratado. | * El contratista no tiene la capacidad técnica de responder ante estas situaciones * Incendio, terremoto, inundaciones, robos, etc. | * Retraso en tiempos de respuesta. * Aumento de Costos. | 3 - POSIBLE | 4 - MAYOR | 100% | CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
FIRMA CONTRATISTA : ___________________________________________________________ VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: ________________________ FIRMA CONTRATANTE: ___________________________________________________________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD | IMPACTO
5 - CASI CIERTO | 5 - CATASTRÓFICO
4 - PROBABLE | 4 - MAYOR
3 - POSIBLE | 3 - MODERADO
2 - IMPROBABLE | 2 - MENOR
1- RARO | 1 - INSIGNIFICANTE
RESPONSABLE
CONTRATISTA
POSITIVA S.A
CONTRATISTA Y POSITIVA S.A
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Note on I5: 80842722: Si no hay todavía contrato como le vamos a poner este número.