## Matriz de Riesgos Previsibles
|  |  | PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [15 empty] | Código: | APO_10_1_2_FR03
|  |  | FORMATO MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | Versión: | 06
[19 empty] | Clasificación: | Pública
[19 empty] | Fecha: | 2021-11-08
Aprobó: Liliana Roció Bohórquez Hernández Gerente de Abastecimiento Estratégico |  |  |  | Revisó: Matha Cecilia Florez Líder SIG | [10 empty] | Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Técnico Administrativo
1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual
Del documento de Estudios Previos traer y diligenciar la siguiente información: ( Tenga en cuenta que la matriz de riesgos previsibles se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLV)
Objeto de la contratación: |  |  |  |  | EL CONTRATISTA, se Obliga con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a la prestación de servicios para la Planeación e Implementación de estrategias y tácticas de mercadeo y comunicaciones, las cuales se ejecutarán por medio de las diversas actividades y disciplinas del marketing, endomarketing y comunicaciones, orientadas a fortalecer la posición de Positiva Compañía de Seguros S.A. en el mercado y al interior de la compañía, adicionalmente, gestionará investigaciones de mercado.
Alcance de la contratación: |  |  |  |  | 1. Mercadeo y Comunicaciones: Desde esta gerencia se pretende, a través del diseño e implementación de las diferentes estrategias y tácticas, contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, que de acuerdo a nuestro alcance es “Atraer, fidelizar y profundizar clientes a través de una experiencia excepcional”, así mismo con el lineamiento estratégico integrado “Fortalecimiento de la Marca (Agregar Valor)”; para lo cual se hace necesario contar con una agencia de publicidad que sirva de apoyo y acompañamiento estratégico y operacional en la ejecución de las estrategias publicitarias, marca y posicionamiento, implementando actividades orientadas a fortalecer las relaciones comerciales con los diferentes grupos de interés de Positiva, buscando con ello ofrecer una oferta de valor diferencial de posicionamiento en la mente de los consumidores. POSITIVA como una Empresa Industrial y Comercial del Estado actúa en libre competencia en el mercado con las empresas privadas y cuenta con 14 años en el mercado, siendo catalogados como una marca joven, que, a diferencia de los principales competidores, quienes cuentan con una existencia y reconocimiento superior, nos obliga actuar con los mismos estándares de la competencia en términos de estrategias de publicidad, comunicación y promoción. Dentro de las expectativas del servicio de la agencia, se espera continuar con el fortalecimiento del conocimiento de Positiva como una compañía de seguros de vida, promoviendo y promocionando todos sus ramos y productos y también como administradora de riesgos laborales (ARL), lo que conlleva al fortalecimiento de la imagen y reputación corporativa dentro de la audiencia nacional, como lo son consumidor final, clientes potenciales, clientes actuales, intermediarios y corredores de seguros, audiencia general y todos los grupos de interés que Positiva considera estratégicos, contribuyendo con esto a la sostenibilidad del negocio y beneficio de la compañía. Este conocimiento de Positiva debe ser acompañado de diferentes mensajes de posicionamiento esperado, en favor de buscar diferenciación en el mercado asegurador. El mercado asegurador cuenta con más de 20 empresas que ofrecen los ramos y productos similares, por lo que Positiva Compañía de Seguros debe seguir construyendo un posicionamiento definido y diferencial de acuerdo con los objetivos de la Compañía, para lograr una mayor participación del mercado y la atracción de nuevos negocios. También se llevará a cabo la creatividad, diagramación y puesta en escena de la rendición de cuentas. 2. Gerencia de Investigación y Control del Riesgo: En cumplimiento al marco normativo aplicable al sistema general de riesgos laborales y el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en las empresas afiliadas, Positiva Compañía de seguros ARL brinda asesoría integral con el Modelo de Gestión en Promoción y Prevención “Positiva SUMA”, que con la estrategia Positiva CREA y sus líneas de acción: Positiva Acompaña, Positiva Educa y Positiva Comunica, establece y ejecuta planes, programas, acciones, actividades, estrategias y campañas de educación y comunicación dirigidas a promover el autocuidado, fomentar estilos de vida y trabajo saludables, prevención y control de accidentes, preparación y atención de emergencias, prevención de enfermedades laborales y divulgación de deberes y derechos de los afiliados al SGRL, entre otros, obedeciendo las siguientes normas de obligatorio cumplimiento para las administradoras de riesgos laborales: • Decreto Ley 1295 de 1994; artículo 2 en el literal a), articulo 19 literal b), articulo 80 literal f y g circular unificada 2002. • Ley 1562 de 2012; artículo 10, articulo 11 servicios de promoción y prevención. • Decreto 1072 de 2015; Decreto Único reglamentario del sector trabajo. • Resolución 0312 de 2019. Contribuyendo al cumplimiento de la atención a empresas afiliadas y a los objetivos de la compañía, se requiere del apoyo y acompañamiento estratégico en content marketing para mantener los diferenciales de nuestro portafolio digital, así como, contribuir con la promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la difusión de los programas, acciones, campañas y productos de prevención realizados en Positiva, se requiere el servicio de una plataforma de email marketing y SMS. Dentro de las contribuciones esperamos, fortalecer las estrategias y las tácticas digitales con la finalidad de contribuir en la cultura de prevención en las organizaciones, sus trabajadores y las nuevas generaciones de jóvenes empleados. 3. Gerencia de Talento Humano Como parte de los objetivos definidos por la Gerencia de Talento Humano es lograr aumentar el compromiso, el sentido de pertenencia y el conocimiento de los colaboradores hacia la compañía, en donde se sientan involucrados en cada una de las acciones que realicen día a día y de esta manera aportar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Ahora bien, se requiere implementar metodologías que generen experiencias desde los programas y servicios de la gerencia de talento humano hacia los colaboradores, con el fin de lograr un impacto positivo en las acciones que se implementan en la cultura organizacional, ambiente laboral, factores psicosociales, modelo de liderazgo, política de diversidad e inclusión, proceso de gestión de cambio y gestión de conocimiento, en el bienestar, la salud y seguridad de los funcionarios, para fortalecer el ciclo de experiencia del empleado que nos permitan construir relaciones duraderas, sostenibles y rentables, con nuestro cliente interno. De acuerdo con lo anterior y para lograr este objetivo, se requiere de una metodología de ENDOMARKETING donde el propósito de la marca sea un elemento inspirador, motivador y generador de compromiso en los funcionarios, logrando así mayor productividad, innovación, orgullo y sentido de pertenencia por la compañía, haciendo que los colaboradores vivan una verdadera experiencia relacional y sean ellos quienes creen experiencias únicas a sus clientes tanto internos como externos. En efecto esta metodología de Endomarketing, integra las acciones a nivel estratégico, táctico y operativo contempladas en los programas de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, al igual que en las políticas y servicios de la Gerencia de Talento Humano, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, acordes con las necesidades de los colaboradores y de la organización. Adicionalmente, a través de este contrato se busca más innovación, creatividad, conocimiento y experiencia en la construcción de campañas, activaciones y estrategias de comunicación, que permitan una mayor cobertura de participación, divulgación y conexión en todos los niveles ocupacionales de la compañía, fortaleciendo la satisfacción y el compromiso tanto de nuestro cliente interno e indirectamente de nuestro cliente externo, bajo la premisa de que colaboradores comprometidos y con sentido de pertenencia son el principal recurso para brindar experiencias positivas a nuestros clientes y sociedad.
Área que lidera el proceso de contratación: |  |  |  |  | Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones | [5 empty] | Modalidad de selección para la contratación: | [6 empty] | INVITACIÓN PÚBLICA
Valor estimado del bien y/o servicio |  |  |  |  | 7877703785 | [5 empty] | Plazo y/o vigencia del contrato: | [6 empty] | HASTA 31 DICIEMBRE 2023
Forma de pago: |  |  |  |  | La suma total del valor del Contrato será pagada de conformidad con el presupuesto asignado y en forma mensual según los servicios prestados por el CONTRATISTA y el valor de cada pago estará sujeto al informe de supervisión, el cual debe ser certificado y autorizado por la supervisión asignada al contrato y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura. Para efectos de realizar el desembolso correspondiente a cada pago, el proveedor debe adjuntar las copias legibles de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, y aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002. DESCUENTOS En el valor de su propuesta, el proponente debe tener en cuenta que POSITIVA COMPAÑÌA DE SEGUROS S.A. efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y territorial vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por él y con la actividad objeto del contrato. Las retenciones estarán sometidas a las modificaciones que sufran las normas vigentes sobre la materia. | [5 empty] | Restricciones actuales del bien o servico : | [6 empty] | N.A.
Información del Solicitante :
Nombre del Solicitante: |  |  |  |  | CARLOS AUGUSTO MESA DIAZ | [5 empty] | Fecha de Solicitud : | [6 empty] | 2023-03-01
Área/proceso del solictante: |  |  |  |  | VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | [5 empty] | Cargo del Solicitnate: | [6 empty] | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS
Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes columnas: ( Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remítase a la siguiente hoja EXCEL llamada definición de campos; si aún así requiere mayor claridad, comuníquese con la Gerencia de Riesgos del Negocio.)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
No. | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS |  |  | CONSECUENCIA |  | PROBABILIDAD - INHERENTE |  | IMPACTO - INHERENTE |  | SEVERIDAD - INHERENTE | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PROBABILIDAD - CONTROLADA |  | IMPACTO - CONTROLADO |  |  | SEVERIDAD - CONTROLADA |  | RESPONSABLE
1 | Riesgo Operacional | Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes. | 1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. 4. Por fallas, errores u omisiones del personal a cargo del contrato. 5. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 6. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 7. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva. |  |  | * Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos |  | POSIBLE |  | MODERADO |  | ALTO | Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio Cumplimiento de cláusulas incluidas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio. Cumplimiento del equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución del contrato Definición y seguimiento de cronograma de actividades Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los primeros cuatro tratamientos 100% POSITIVA para los dos últimos tratamientos
2 | Riesgo Operacional | Aprobar, distribuir y/o divulgar pauta, material y/o piezas publicitarias en medios ATL y BTL , con contenido erróneo, inexacto o desactualizado. | 1. Omisión o imprevisiones en cambios de normatividad relacionada al negocio de seguros. 2. Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor. 3. Plagio o utilización errónea o fraudulenta de material publicitario internacional, que conlleve a pleitos jurídicos. 4. Retrasos en la elaboración de piezas y pautas de publicidad en medios ATL y BTL. 5. Demora en la elaboración de los brief de comunicación 6. Errores o inexactitudes en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere brindar Positiva respecto de sus ramos, productos y servicios. 7. Fallas, errores o inexactitudes en el manejo de la Imagen Corporativa. 8. Desactualización de las fechas de inicio y vencimiento de los derechos de las piezas publicitarias en medios BTL y ATL por parte del Contratista para con Positiva 9. Desactualización de los artes finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo interno y externo del contratista. |  |  | * Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  | ALTO | Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio De acuerdo a cláusulas generales del contrato, El contratista será responsable, ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. | RARO |  | MODERADO |  |  | BAJO |  | CONTRATISTA
3 | Riesgo Operacional | Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato. | 1. Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. 4. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. 5. Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía. 6. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. |  |  | * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. * Reprocesamiento de información o actividades. *Costos superiores a los presupuestados inicialmente. * Pérdida de imagen Corporativa. |  | IMPROBABLE |  | MODERADO |  | MODERADO | Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual para la Gestión de Abastecimiento de la Compañía. En cláusulas generales del contrato "Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones" En cláusulas específicas del contrato " El equipo de trabajo asignado por el contratista deberá tener disponibilidad de tiempo para cumplir con los requerimientos y las necesidades de POSITIVA, durante el tiempo de vigencia del contrato." Realización de análisis técnico por parte del área contratante respecto a la necesidad de la compañía. Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratar. Definición clara del objeto y alcance del contrato, según necesidades de la Compañía. Definición y seguimiento del plan de trabajo al inicio del contrato. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. | RARO |  | MENOR |  |  | BAJO |  | POSITIVA S.A.
4 | Riesgo Tecnológico | Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista. | 1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallas, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información confiada y de los procedimientos en sus sistemas del almacenamiento informáticos. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación. 6. Fallas, errores u omisiones en la realización de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la realización de auditorias internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la Información. 8. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallas, errores u omisiones en la actualización y mantenimientos de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios objetos de este contrato. 10. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soporten el servicio ofrecido. 11. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros 12. Ataque cibernético sobre la infraestructura o contra la información del contratista. 13. Fallas en la notificación oportuna para la inactivación de los usuarios asignadas para acceso de las herramientas de la entidad. |  |  | * Multas o sanciones para la Compañía. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Pérdida de imagen corporativa. * Inconsistencias en la información * Reprocesamiento de información *Inoportunidad en la ejecución de las actividades contratadas. |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  | ALTO | Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio Inclusión en la minuta del contrato, cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Socialización y capacitación al personal del contratista frente a la responsabilidad del manejo de información de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
5 | Riesgo Financiero | Insolvencia y/o quiebra del contratista | 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales al proveedor. 3. Por vinculación en lista restrictivas. 4. Por factor externos que afecten al proveedor ( actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones). 5. Por excesivos niveles de cartera. |  |  | * Perdida de imagen Corporativa. * Disminución en la calidad del servicio. * Demora en la ejecución de las actividades. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  | ALTO | Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima habilitante. Verificación de cumplimiento a las razones financieras. Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio. | RARO |  | MODERADO |  |  | BAJO |  | CONTRATISTA
6 | Riesgo Operacional | Fallas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o alistamiento de eventos en donde participe Positiva. | 1. Fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, arreglo, montaje, desmontaje, manejo de inventarios y/o adecuación de infraestructuras, por parte del proveedor contratado para la organización de eventos. 2. Ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales del proveedor contratado para la organización de eventos. |  |  | * Inoportunidad en el desarrollo del evento * Perdida de imagen Corporativa. * Demora en la ejecución del evento |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  | ALTO | Póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos: a)Garantía de cumplimiento b) Garantía de la calidad del Servicio c) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, al personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
7 | Riesgo Económico | Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos. | 1. Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno. 2. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. 3. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen. |  |  | 1. Disminución en calidad del servicio 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.. |  | IMPROBABLE |  | MENOR |  | MODERADO | 1.Poliza de cumplimiento con amparo de Garantía de la calidad del servicio. 2. Capacidad del contratista para contratar con proveedores alterno de insumos y/o servicios. | IMPROBABLE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA
8 | Riesgo Tecnológico | Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado. | 1. Fallas en la red o de los servicios tecnológicos por parte del proveedor de telecomunicaciones del contratista. 2. Fallas en los esquemas de contingencia o continuidad del contratista. 3. Fallas internas de la infraestructura tecnológica del contratista (hardware, software y/o redes). 4. Eventos de orden público (huelgas y/o manifestaciones, eventos terroristas) 5. Fallas en los esquemas de contingencia o continuidad del contratista. 6. Eventos de alto impacto /catastróficos (ejemplo: pandemias, eventos naturales) 7. Niveles de disponibilidad tecnológica inferiores, insuficientes y/o inexistentes a los ofrecidos y/o pactados. |  |  | 1.Multas y/o sanciones en contra de la compañía. 2. Demandas y/o litigios en contra de Positiva. 3.Quejas y reclamos en contra de la compañía. 4. Incumplimiento de los tiempos en la prestación del servicio. 5. Suspensión de actividades |  | POSIBLE |  | MAYOR |  | EXTREMO | 1.Póliza única de cumplimiento con amparo de Garantía de la calidad del Servicio. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con herramientas tecnológicas contempladas en los términos de referencia. 3.Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4.Cumplimiento de cláusulas incluidas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 5. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los primeros cuatro tratamientos 100% POSITIVA para el último tratamiento
9 | Riesgo Operacional | Rotación, deserción, ausencia de personal y/o personal no calificado en los servicios contratados | 1. Accidentes laborales. 2. Permanente rotación de personal. 3. Pandemias. 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo psicosocial. 7. Personal no calificado para ejecutar los servicios contratados y/o para dar la capacitaciòn de transferencia de conocimiento. (Personal del contratista). |  |  | 1. Incumplimiento en los tiempos establecios para el proceso 2.Demoras, reprocesos e inconsistencias en el desarrollo de las actividades del contrato y en los resultados del mismo 3. Perdida de imagen Corporativa. |  | POSIBLE |  | MODERADO |  | ALTO | 1. Capacitacion a todos los funcionarios del contratista sobre los procesos y procedimientos según la compañia lo disponga para el contrato 2. Plan de contingencia que debe describir medidas en caso de falta de personal, temas de seguridad, rotación de personal o desastres naturales 3.Garantizar mecanismos alternativos/ contigentes, que permitan la prestación efectiva del servicio contratado. 4. Capacitación del personal en el plan de seguridad y salud en el trabajo 5. Cumplimiento del equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución del contrato 6. Póliza Única de Seguro de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación 7. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la supervisión contractual. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los primeros seis tratamientos 100% POSITIVA para el último tratamiento
10 | Riesgo Operacional | Práctica comercial indebida o fraudulenta. | 1. Ejecución dolosa de practica comercial indebida o fraudulenta . 2. Uso indebido de papelería de la compañía. 3. Por cobro de comisiones ocultas. 4. Brindar información engañosa o imprecisa. 5. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía. 6. Aceptar un beneficio económico a fin de favorecer a un proveedor específico |  |  | 1. Multas y/o sanciones en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 2. Demandas y/o litigios en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 3. Quejas y reclamos en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 4. Inoportunidad en la prestación de los servicios 5. Pérdida de imagen Corporativa. |  | POSIBLE |  | MAYOR |  | EXTREMO | 1.Póliza regulatorias en la materia, que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato 2. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. 3. Capacitación en cursos regulatorios a todo el personal de la operación por parte del contrastista 4. Política y/o protocolo y/o manual de ética y comportamiento para el personal a cargo del contratista. 5. Diseñar y ejecutar el Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de acuerdo con la Ley 2195 de 2022 y demás normas que lo regulan. Cumplir con los parámetros normativos del “Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM” o del “Régimen de Medidas Mínimas” según corresponda aplicar a la empresa, señalado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica o la norma que la modifique, expedida por la Superintendencia de Sociedades. 6. Supervisión contractual y cumplimiento del Código de Etica y buen Gobierno de Positiva. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los cinco primeros tratamientos. 100% POSITIVA para el último tratamiento
11 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Uso de la compañía para la introducción de recursos provenientes de actividades relacionadas con LAFT y proliferación de armas de destrucción masiva. | 1. Fallas, errores o incumplimiento del proceso de contratación. 2. Infiltración de dineros ílictos en la operación diaria del proveedor a contratar 3. Conocimiento inadecuado del proveedor y/o incumplimiento de políticas SARLAFT de Positiva. 4. Aceptación por parte de un empleado de Positiva de un beneficio económico a fin de favorecer a un proveedor específico e influenciar sobre su contratación. |  |  | 1. Multas y/o sanciones en contra de la compañía. 2. Demandas y/o litigios en contra de Positiva. 3. Quejas y reclamos en contra de la compañía. 4. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. 5. Pérdida de imagen Corporativa. |  | POSIBLE |  | MAYOR |  | EXTREMO | 1.Diligenciamiento de formulario de conocimiento del cliente. 2. Actualización de información del proveedor según políticas y requerimientos del SARLAFT. 3. Diseñar y ejecutar el Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de acuerdo con la Ley 2195 de 2022 y demás normas que lo regulan. Cumplir con los parámetros normativos del “Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM” o del “Régimen de Medidas Mínimas” según corresponda aplicar a la empresa, señalado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica o la norma que la modifique, expedida por la Superintendencia de Sociedades. 4. Cabal cumplimiento de políticas y controles del SARLAFT, políticas de contratación y políticas de código de ética. 5. Supervisión contractual y cumplimiento del Código de Etica y buen Gobierno de Positiva. | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | 100% CONTRATISTA para los tres primeros tratamientos. 100% POSITIVA para los dos últimos tratamientos
12 | Riesgo corrupción | Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular. | Desconocimiento en la organización de la existencia de un posible conflicto de interés o encontrase en una de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. |  |  | 1.Sanciones 2. Afectación Imagen a nivel nacional. |  | IMPROBABLE |  | MAYOR |  | ALTO | 1. Reporte de conflicto de interés o inhabilidad o incompatibilidad por comunicación del proveedor. 2. Declaración de conflicto de interés por parte de los funcionarios de la Compañía | IMPROBABLE |  | MODERADO |  |  | MODERADO |  | CONTRATISTA - POSITIVA
13 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Generar sobrecostos a los productos e insumos ofrecidos a Positiva por parte de los proveedores. | Proveedores de insumos con sobreprecios Proveedores de insumos, ofrecen a Positiva sus productos con sobrecostos con el fin que en el momento de realizar el pago de la factura, el proveedor retira estos recursos en efectivo los cuales son depositados en cuentas de empresas y personas naturales las cuales tienen vínculos familiares y/o societarios, con funcionarios públicos responsables de la adjudicación de contratos materializandose el delito de cohecho propio. |  |  | * Sanciones * Afectación de imagen (riesgo reputacional) |  | 2 - IMPROBABLE |  | 2 - MENOR |  | MODERADO | N/D | 2 - IMPROBABLE |  | 2 - MENOR |  |  | MODERADO |  | POSITIVA S.A.
14 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Ceder los derechos a un tercero no vinculado en la negociación inicial con el proveedor. | Obtención de recursos a través de la triangulación de pagos para LAFT Positiva mantiene una relación contractual con un proveedor, que presta sus servicios para atender a los asegurados o el cumplimiento del objeto social de la compañía, sin embargo al momento de realizar el respectivo pago, el proveedor cede los derechos a un tercero no vinculado en la negociación inicial; el cual puede estar enriqueciendose o financiando actividades ilicitas con los recursos provenientes de Positiva. |  |  | * Sanciones * Afectación de imagen (riesgo reputacional) |  | 1- RARO |  | 3 - MODERADO |  | BAJO | *Verificar el certificado de consulta en listas restrictivas y vinculantes para proveedores y/o accionistas de personas jurídicas *Verificación y consulta centrales de información*Reporte de conflicto de interés - inhabilidad y/o incompatibilidad por comunicación de proveedor *Verificar los documentos que acreditan la existencia, representación legal y constitución de las empresas o personas naturales que prestan servicios o suministran bienes, antes de formalizar los contratos. *Análisis señales de alerta identificadas por cruce de clientes con listas vinculantes o restrictivas (consulta individual o transaccional) *Certificación de cumplimiento de operaciones inusuales, vinculación de PEPS y de clientes o personas de interés de países de alto riesgo para LA/FT e indicadores | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  |  | BAJO |  | POSITIVA S.A.
15 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Privilegiar a proveedores reconociendo beneficios a titulo personal o de terceros para la comisión de un delito contra la administración publica. | Servidores públicos u oficiales catalogados como PEP que cuenten con facultades de ordenadores de gasto que privilegien a personas de interes y posteriormente estos reconozcan beneficios a título personal o de terceros incurriendo en asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. |  |  | * Sanciones * Afectación de imagen (riesgo reputacional) |  | 1- RARO |  | 3 - MODERADO |  | BAJO | Reporte de conflicto de interés - inhabilidad y/o incompatibilidad por comunicación de proveedor | RARO |  | INSIGNIFICANTE |  |  | BAJO |  | POSITIVA S.A.
Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsibles, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior hágala firmar del Gerente o Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación, y por último, remítala al contratista para su firma.
|  | Nombre y Firma del Contratista | [7 empty] | Nombre y Firma del Gerente y/o Jefe de Oficina | [6 empty] | Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos
Revision de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estrategico
Observaciones y/o aclaraciones que considere petrtinente informar: N.A.
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD |  | PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | SEVERIDAD
5 - CASI CIERTO |  |  | 5 - CATASTRÓFICO |  |  |  | EXTREMO |  | CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | CASI CIERTO-CATASTRÓFICO | EXTREMO
4 - PROBABLE |  |  | 4 - MAYOR |  |  |  | ALTO |  | CASI CIERTO |  |  | MAYOR |  |  |  | CASI CIERTO-MAYOR | EXTREMO
3 - POSIBLE |  |  | 3 - MODERADO |  |  |  | MODERADO |  | CASI CIERTO |  |  | MODERADO |  |  |  | CASI CIERTO-MODERADO | EXTREMO
2 - IMPROBABLE |  |  | 2 - MENOR |  |  |  | BAJO |  | CASI CIERTO |  |  | MENOR |  |  |  | CASI CIERTO-MENOR | ALTO
1- RARO |  |  | 1 - INSIGNIFICANTE | [5 empty] | CASI CIERTO |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | CASI CIERTO-INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | PROBABLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MAYOR |  |  |  | PROBABLE-MAYOR | EXTREMO
PROBABLE |  |  | MAYOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MODERADO |  |  |  | PROBABLE-MODERADO | EXTREMO
POSIBLE |  |  | MODERADO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MENOR |  |  |  | PROBABLE-MENOR | ALTO
IMPROBABLE |  |  | MENOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | PROBABLE-INSIGNIFICANTE | MODERADO
RARO |  |  | INSIGNIFICANTE | [5 empty] | POSIBLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | POSIBLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MAYOR |  |  |  | POSIBLE-MAYOR | EXTREMO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MODERADO |  |  |  | POSIBLE-MODERADO | ALTO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MENOR |  |  |  | POSIBLE-MENOR | MODERADO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | POSIBLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[9 empty] | IMPROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | IMPROBABLE-CATASTRÓFICO | ALTO
[9 empty] | IMPROBABLE |  |  | MAYOR |  |  |  | IMPROBABLE-MAYOR | ALTO
[7 empty] | RESPONSABLE |  | IMPROBABLE |  |  | MODERADO |  |  |  | IMPROBABLE-MODERADO | MODERADO
[7 empty] | CONTRATISTA |  | IMPROBABLE |  |  | MENOR |  |  |  | IMPROBABLE-MENOR | MODERADO
[7 empty] | POSITIVA S.A. |  | IMPROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | IMPROBABLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[7 empty] | Riesgo Económico |  | RARO |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | RARO-CATASTRÓFICO | MODERADO
[7 empty] | Riesgo Social o Político |  | RARO |  |  | MAYOR |  |  |  | RARO-MAYOR | MODERADO
[7 empty] | Riesgo Operacional |  | RARO |  |  | MODERADO |  |  |  | RARO-MODERADO | BAJO
[7 empty] | Riesgo Financiero |  | RARO |  |  | MENOR |  |  |  | RARO-MENOR | BAJO
[7 empty] | Riesgo Regulatorio |  | RARO |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | RARO-INSIGNIFICANTE | BAJO
Riesgo Tecnológico
Riesgo Naturales

## Parametros (hidden)
Tipo | Periodicidad | Tendencia | Resumen | Modalidad
Eficiencia | Mensual | Creciente | Suma | Directa
Eficacia | Bimestral | Decreciente | Último dato | Cerrada
Efectividad | Trimestral | Estable | Promedio | Publica
| Semestral |  | Mínimo
| Anual |  | Máximo

## Guía de uso Formato
|  |  | PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [15 empty] | Código: | APO_10_1_2_FR03
|  |  | FORMATO MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | Versión: | 06
[19 empty] | Clasificación: | Pública
[19 empty] | Fecha: | 2021-11-08
Aprobó: Liliana Roció Bohórquez Hernández Gerente de Abastecimiento Estratégico |  |  |  | Revisó: Matha Cecilia Florez Líder SIG | [10 empty] | Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Técnico Administrativo
1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual
Del documento de Estudios Previos traer y diligenciar la siguiente información: ( Tenga en cuenta que la matriz de riesgos previsibles se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLV)
Objeto de la contratación: |  |  |  |  | Ingresar el objeto contractual que contiene la minuta.
Alcance de la contratación: |  |  |  |  | Describir puntualmente el alcance del objeto contractual referido en la minuta.
Área que lidera el proceso de contratación: |  |  |  |  | Ingresar el nombre del proceso (área) al que pertenece el contrato | [5 empty] | Modalidad de selección para la contratación: | [6 empty] | Ingresar la modalidad de selección para la contratación que se estipula en la minuta del contrato.
Valor estimado del bien y/o servicio |  |  |  |  | Ingresar el valor en número y létra que se estipula en la minuta del contrato del bien y/o servicio. | [5 empty] | Plazo y/o vigencia del contrato: | [6 empty] | Ingresar el plazo y/o vigencia que se estipula en la minuta del contrato.
Forma de pago: |  |  |  |  | Ingresar la forma de pago que se estipula en la minuta del contrato. | [5 empty] | Restricciones actuales del bien o servico : | [6 empty] | Ingresar las restricciones actuales del bien o servico que se estipula en la minuta del contrato.
Información del Solicitante :
Nombre del Solicitante: |  |  |  |  | Ingresar el nombre del profesional responsable del proceso (área) que hace la solicitud. | [5 empty] | Fecha de Solicitud : | [6 empty] | Registrar la fecha de evento en que se diligencia éste documento de forma AAAA/MM/DD
Área/proceso del solictante: |  |  |  |  | Ingresar el proceso (área) al que pertenece la solicitud. | [5 empty] | Cargo del Solicitnate: | [6 empty] | Ingresar el cargo al cúal pertenece el responsable encargado de la solicitud.
Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes columnas: ( Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remítase a la siguiente hoja EXCEL llamada definición de campos; si aún así requiere mayor claridad, comuníquese con la Gerencia de Riesgos del Negocio.)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
No. | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS |  |  | CONSECUENCIA |  | PROBABILIDAD - INHERENTE |  | IMPACTO - INHERENTE |  | SEVERIDAD - INHERENTE | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PROBABILIDAD - CONTROLADA |  | IMPACTO - CONTROLADO |  |  | SEVERIDAD - CONTROLADA |  | RESPONSABLE
Identifica y contabiliza el número y cantidad de riesgos que se han identificado. | Los tipos de riesgo según Documento Conpes 3714 de 2011, se clasifican de acuerdo con los siguiente tipos (se han tomado textualmente las definiciones del documento en mención): Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. - Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. - Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. - Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. - Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. - Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. - Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. - Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. | En este campo, proceda a describir el riesgo que ha identificado. Recuerde que para realizar una adecuada identificación de riesgos, primero debe analizar el contexto de la contratación que va a realizar, este análisis debe tener en cuenta los siguientes aspectos (tomado del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): El objeto del Proceso de Contratación.- Los partícipes del Proceso de Contratación.-La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación- La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.- Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.- El entorno socio ambiental. - Las condiciones políticas. - Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.- La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. | Describa y enumere las diferentes causas que pueden llegar a hacer que se materialice el riesgo identificado. Tenga en cuenta que en algunas ocasiones, y mientras va construyendo la matriz, puede encontrarse en situaciones paradójicas en las cuales usted considera que algunas causas pueden ser riesgos y/o algunos riesgos pueden ser causas, incluso esto puede suceder con los consecuencias. Para solucionar esta situación, deje como riesgo la situación más general y como causas los hechos puntuales que puedan generar la materialización de esta situación general. Si alguna causa le parece tan relevante que considere pertinente darle la categoría de riesgo, proceda ha hacerlo dejando escrito en un comentario en la celda del riesgo, las consideraciones que lo llevaron a tomar esta decisión y luego proceda a describir las causas que la generan. La argumentación que usted dé a su decisión servirá al gestor de riesgos para evaluar la pertinencia de la clasificación. Ejemplo: Riesgo: Usar, destruir y/o divulgar información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista. Causas: 1. Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. 4. Por destinación ilegal o fraudulenta de la información por parte del personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. 5. Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. |  |  | Describa y enumere las diferentes consecuencias o impactos que pueden llegar a producir la materialización del riesgo descrito. De manera general podemos enunciar algunas consecuencias genéricas que se presentan por la materialización de un riesgo previsible: PÉRDIDA DE INGRESOS: Sobrecostos en costos/gastos en la ejecución del contrato. Disminución de ingresos. Pérdida económica directa (reconocimiento de pagos o beneficios no pertinentes.) Pagos Compensatorios Ingresos Futuros Perdidos Pérdida de Inversión Pérdida de descuentos Costos de recuperación Gastos Extras SANCIONES: Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. inmersión o vinculación en litigios. Incumplimientos contractuales REPUTACIONALES Afectación de la imagen corporativa. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución en las calificaciones crediticias OPERACIONALES Reprocesamiento de información y/o de actividades Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Lesiones o pérdida de vidas Enfermedades Número de empleados afectados Número de horas perdidas. AMBIENTALES Contaminación del agua Contaminación del suelo contaminación del aire Devastación de la flora y fauna |  | Seleccione el nivel de probabilidad de ocurrencia que puede presentar el riesgo descrito, partiendo del supuesto que NO ha implementado controles para su mitigación. Para esta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colmbia Compra Eficiente): PROBABILIDAD: 5. CASI CIERTO - Ocurre en la mayoría de las circunstancias 4. PROBABLE - Probablemente va a ocurrir 3. POSIBLE - Puede ocurrir en cualquier momento futuro 2. IMPROBABLE - Puede ocurrir ocasionalmente 1. RARO - Puede ocurrir excepcionalmente. |  | Seleccione el nivel de impacto que puede generar la materialización del riesgo descrito, partiendo del supuesto que NO se ha implementado controles para su mitigación. Para esta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): IMPACTO: 5. CATASTRÓFICO - Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual. - Impacto sobre el valor del contrato es más del treinta por ciento (30%). 4. MAYOR - Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. - Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). 3. MODERADO - Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). 2. MENOR - Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual - Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 1. INSIGNIFICANTE - Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Campo que se llena automáticamente, una vez se han seleccionado los valores para los campos de PROBABILIDAD e IMPACTO. La escala del nivel de severidad es la siguiente: SEVERIDAD: 4. EXTREMO : según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 3. ALTO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 2. MODERADO :para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 1. BAJO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) | Especifique el tratamiento ( controles) que le va dar y/o se le van exigir al contratista, para evitar la ocurrencia del mismo y/o que permitirán disminuir los impactos si se llegara a materializar. Tratamiento de los Riesgos: una vez identificados los riesgos se debe establecer un orden de prioridades para decidir: (tomado del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente) (a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. (b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. (c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. | Seleccione el nivel de probabilidad de ocurrencia que puede presentar el riesgo descrito, pero ahora partiendo de hecho, que ya se encuentran implementados los controles propuestos en el numeral nueve ( TRATAMIENTO DEL RIESGO): Para ésta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colmbia Compra Eficiente): PROBABILIDAD: 5. CASI CIERTO - Ocurre en la mayoría de las circunstancias 4. PROBABLE - Probablemente va a ocurrir 3. POSIBLE - Puede ocurrir en cualquier momento futuro 2. IMPROBABLE - Puede ocurrir ocasionalmente 1. RARO - Puede ocurrir excepcionalmente. |  | Seleccione el nivel de impacto que puede generar la materialización del riesgo descrito, pero ahora partiendo de hecho que ya se encuentran implementados los controles propuestos en el numeral nueve ( TRATAMIENTO DEL RIESGO ) para su mitigación. Para ésta actividad utilice la siguiente escala:(escala tomada textualmente Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente): IMPACTO: 5. CATASTRÓFICO - Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual. - Impacto sobre el valor del contrato es más del treinta por ciento (30%). 4. MAYOR - Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. - Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). 3. MODERADO - Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). 2. MENOR - Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual - Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 1. INSIGNIFICANTE - Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  |  | Campo que se llena automáticamente, una vez se han seleccionado los valores para los campos de PROBABILIDAD e IMPACTO. La escala del nivel de severidad es la siguiente: SEVERIDAD: 4. EXTREMO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 3. ALTO: según el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, todos aquellos riesgos cuyo nivel de riesgo residual o controlado se encuentra ubicado en los niveles ALTO y EXTREMO, requieren obligatoriamente el diseño e implementación de un plan de tratamiento (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 2. MODERADO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) 1. BAJO: para el caso de los niveles de riesgo MODERADO y BAJO es decisión de los líderes o dueños de los procesos, así como de los gestores de riesgo, la implementación de planes de tratamiento. (VR-MA-MGIR-15 pag 42) |  | Seleccione la parte contractual a la que se le asignará la responsabilidad de gestionar, controlar, administrar y mitigar el riesgo identificado: La asignación (RESPONSABLE) es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, corresponderá a la entidad estatal en el proyecto de pliego de condiciones, proponer las asignación de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego discutir su distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo. De manera general los riesgos se asignan de las siguiente forma; sin embargo, esto no representa regla alguna para la asignación. (se ha tomado textualmente las recomendaciones de asignación del documento Conpes 3714 de 2011). 1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso
8
9
10
n.
Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsibles, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior hágala firmar del Gerente o Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación, y por último, remítala al contratista para su firma.
|  | Nombre y Firma del Contratista | [7 empty] | Nombre y Firma del Gerente y/o Jefe de Oficina | [6 empty] | Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos
Revision de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estrategico
Observaciones y/o aclaraciones que considere petrtinente informar:
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  | SEVERIDAD |  | PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | SEVERIDAD
5 - CASI CIERTO |  |  | 5 - CATASTRÓFICO |  |  |  | EXTREMO |  | CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | CASI CIERTO-CATASTRÓFICO | EXTREMO
4 - PROBABLE |  |  | 4 - MAYOR |  |  |  | ALTO |  | CASI CIERTO |  |  | MAYOR |  |  |  | CASI CIERTO-MAYOR | EXTREMO
3 - POSIBLE |  |  | 3 - MODERADO |  |  |  | MODERADO |  | CASI CIERTO |  |  | MODERADO |  |  |  | CASI CIERTO-MODERADO | EXTREMO
2 - IMPROBABLE |  |  | 2 - MENOR |  |  |  | BAJO |  | CASI CIERTO |  |  | MENOR |  |  |  | CASI CIERTO-MENOR | ALTO
1- RARO |  |  | 1 - INSIGNIFICANTE | [5 empty] | CASI CIERTO |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | CASI CIERTO-INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | PROBABLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MAYOR |  |  |  | PROBABLE-MAYOR | EXTREMO
PROBABLE |  |  | MAYOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MODERADO |  |  |  | PROBABLE-MODERADO | EXTREMO
POSIBLE |  |  | MODERADO | [5 empty] | PROBABLE |  |  | MENOR |  |  |  | PROBABLE-MENOR | ALTO
IMPROBABLE |  |  | MENOR | [5 empty] | PROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | PROBABLE-INSIGNIFICANTE | MODERADO
RARO |  |  | INSIGNIFICANTE | [5 empty] | POSIBLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | POSIBLE-CATASTRÓFICO | EXTREMO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MAYOR |  |  |  | POSIBLE-MAYOR | EXTREMO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MODERADO |  |  |  | POSIBLE-MODERADO | ALTO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | MENOR |  |  |  | POSIBLE-MENOR | MODERADO
[9 empty] | POSIBLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | POSIBLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[9 empty] | IMPROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | IMPROBABLE-CATASTRÓFICO | ALTO
[9 empty] | IMPROBABLE |  |  | MAYOR |  |  |  | IMPROBABLE-MAYOR | ALTO
[7 empty] | RESPONSABLE |  | IMPROBABLE |  |  | MODERADO |  |  |  | IMPROBABLE-MODERADO | MODERADO
[7 empty] | CONTRATISTA |  | IMPROBABLE |  |  | MENOR |  |  |  | IMPROBABLE-MENOR | MODERADO
[7 empty] | POSITIVA S.A. |  | IMPROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | IMPROBABLE-INSIGNIFICANTE | BAJO
[7 empty] | Riesgo Económico |  | RARO |  |  | CATASTRÓFICO |  |  |  | RARO-CATASTRÓFICO | MODERADO
[7 empty] | Riesgo Social o Político |  | RARO |  |  | MAYOR |  |  |  | RARO-MAYOR | MODERADO
[7 empty] | Riesgo Operacional |  | RARO |  |  | MODERADO |  |  |  | RARO-MODERADO | BAJO
[7 empty] | Riesgo Financiero |  | RARO |  |  | MENOR |  |  |  | RARO-MENOR | BAJO
[7 empty] | Riesgo Regulatorio |  | RARO |  |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | RARO-INSIGNIFICANTE | BAJO
Riesgo Tecnológico
Riesgo Naturales

## Ejem. Riesgos
Algunos Ejemplos, que le pueden ser útiles en la construcción de su matriz.
Tipo de Riesgo | Riesgo | Causas
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes. | 1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. 4. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 5. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 6. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 7. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 8. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.
| Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato. | 1. Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. 4. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. 5. Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía. 6. Por cambios en los acuerdos de niveles de servicios.
| Práctica comercial indebida o fraudulenta. | 1. Fallas y/o errores en la selección de personal. 2. Fallas, errores y/o falta de capacitación. 3. Ejecución dolosa de practica comercial indebida o fraudulenta . 4. Uso indebido de papelería de la compañía. 5. Retención o Jineteo de primas. 6. Uso y/o divulgación de información confidencial. 7. Por cobro de comisiones ocultas. 8. Brindar información engañosa o imprecisa. 9. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía.
| Generar y/o reconocer pagos o beneficios no pertinentes. | 1. Errores, fallas u omisiones en la aplicación de los parámetros y/o requerimientos realizados por Positiva al contratista. 2. Negligencia, abandono o descuidos por parte del personal del contratista. 3. Fraude por parte del personal del contratista para beneficio propio o de terceros. 4. Por errores o desactualización en bases de datos suministradas por Positiva.
| Pérdida, deserción y/o ausencia de personal. | 1. Accidentes laborales. 2. Permanente rotación de personal. 3. Pandemias. 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo.
Riesgos tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. | Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado. | 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.
| Niveles de disponibilidad tecnológica inferiores, insuficientes y/o inexistentes a los ofrecidos y/o pactados. | 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.
| Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista. | 1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Positiva. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallas, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información confiada y de los procedimientos en sus sistemas del almacenamiento informáticos. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación 6. Fallas, errores u omisiones en la realización de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la realización de auditorias internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la Información. 8. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallas, errores u omisiones en la actualización y mantenimientos de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios contratados. 10. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soporten el servicio ofrecido. 11. Por fraude interno o externo del personal asignado para el desarrollo del contrato a cargo del contratista. 12. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado. | Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos. | 1. Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno. 2. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. 3. 4. Por desabastecimiento global o nacional de materia primas. 5. Por circunstancias de orden político, socioeconómico, etc. que incidan en la cadena productiva o de abastecimiento. 6. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen.
| Desabastecimiento en referencias transadas. | 1. Por interrupción temporal o permanente en el ciclo de producción y/o comercialización del bien o servicio. 2. Por suministro descontinuado por disposición legal. 3. Por actualización de productos y sustitutos en el mercado. 4. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen. 5. Por eventos naturales que impacten o detengan la obtención de los insumos, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución contractual
| Volatilidad en tasas de cambios del mercado de divisas. | 1. Por procesos de devaluación o revaluación de monedas. 2. Por especulación en el mercado de divisas 3. Por intervención monetario del emisor 4. Por variaciones en las tasas de interés internacionales 5. Por fluctuaciones atípicas en la tasa de cambio
Riesgos Financieros: son los riesgos derivados de la dificultad en la obtención de recursos económicos tanto líquidos, como no líquidos. | Insolvencia y/o quiebra del contratista. | 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales 3. Por vinculación en listas restrictivas 4. Por factor externos 5. Por excesivos niveles de cartera.
| Restricción y/o imposibilidad de obtención de recursos líquidos en el sistema financiero (Banca, mercado de capitales, etc.) | 1. Por vinculación en listas restrictivas 2. Por reportes negativos en bases de centrales de riesgo. 3. Por crisis o pánicos financiero 4. Por políticas gubernamentales de restricción de crédito. 5. Por excesivos niveles de cartera.
| Detención o suspensión de la ejecución del contrato por variaciones o cambios obligatorios, en las condiciones del pago de créditos. | 1. Por cambios bruscos o variaciones atípicas en las tasas de intereses de los créditos obtenidos para la ejecución contractual. 2. Por incumplimientos de contratos de seguros o garantías que respalden y/o amparen la ejecución del contrato. 3. Por crisis o pánicos financiero. 4. Por medidas monetarias, fiscales y/o gubernamentales que afecten los contratos de crédito. 5. Por procesos de refinanciación no exitosos.
Riesgos Sociales o Políticos:son los riesgos derivados de los cambios en la situación social, políticas o de gobierno. | Interrupión o detención de actividades contractuales por situaciones originados en cambios de políticas gubernamentales. | 1. Por políticas de reestructuración institucional 2. Por declaración de estados de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción. 3. Por cambios en modelos económico. 4. Por estados transicionales de gobierno
| Interrupión o detención de actividades por situaciones originados en cambios en las condiciones sociales. | 1. Po oposición comunitaria 2. Por cambios en políticas de gobierno 3. Por golpe de estado y/o derrocamiento de gobierno. 4. Por políticas de reestructuración institucional
| Interrupión o detención de actividades originados en situaciones que afectan el orden público. | 1. Por huelgas y/o manifestaciones. 2. Por ocurrencia de evento terrorista 3. Por paros armando decretados por grupos terroristas 4. Por declaración de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción.
6. Por errores, fallas o retrasos en la logística del tercero y/o sus proveedores.
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | SEVERIDAD
CASI CIERTO |  |  | CATASTRÓFICO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MAYOR | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MODERADO | EXTREMO
CASI CIERTO |  |  | MENOR | ALTO
CASI CIERTO |  |  | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | SEVERIDAD
PROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO | EXTREMO
PROBABLE |  |  | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE |  |  | MODERADO | EXTREMO
PROBABLE |  |  | MENOR | ALTO
PROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | SEVERIDAD
POSIBLE |  |  | CATASTRÓFICO | EXTREMO
POSIBLE |  |  | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE |  |  | MODERADO | ALTO
POSIBLE |  |  | MENOR | MODERADO
POSIBLE |  |  | INSIGNIFICANTE | BAJO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | SEVERIDAD
IMPROBABLE |  |  | CATASTRÓFICO | ALTO
IMPROBABLE |  |  | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE |  |  | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE |  |  | MENOR | MODERADO
IMPROBABLE |  |  | INSIGNIFICANTE | BAJO
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO | SEVERIDAD
RARO |  |  | CATASTRÓFICO | MODERADO
RARO |  |  | MAYOR | MODERADO
RARO |  |  | MODERADO | BAJO
RARO |  |  | MENOR | BAJO
RARO |  |  | INSIGNIFICANTE | BAJO

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
N° | Descripción del Cambio | Fecha del Cambio | Quien Aprueba el Cambio (Cargo) | Versión Anterior
1 | Se ajusta al nuevo formato por cambio al Nuevo Modelo Operacional. - Se Ajusta nombre de la Gerencia de Riesgo por Oficina Gestión Integral de Riesgos | 2016-01-13 | Jefe De Oficina Gestión Integral de Riesgos | N/A
2 | Inclusión Campo de Revision de firmas, Se valida que las firmas esten completas Gerencia de Aprovisionamiento por requerimiento de Auditoria de Control Interno. - Se modifica el campo de Nombre y Firma del Supervisor por Nombre y Firma del Gerente/Jefe de Oficina/ Lider de Proceso, teniendo en cuenta que al momento de la suscripcion no se ha delegado al supervisor. | 2017-01-13 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 1
4 | *Se cambia el logo de la compañía *Se cambia Gerencia de compras y contratación por Abastecimiento Estratégico | 2017-11-15 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 2
5 | Se agrega el campo tipo de modalidad de invitación con lista desplegable | 2018-02-12 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | Version 3
6 | Se modifica la firma del área, dejando únicamente la firma del gerente o jefe de oficina | 2019-07-15 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | 4
7 | Se actualiza documento de acuerdo a los parametros establecidos para el proyecto de actualización documental, de igual forma se establece la guía de uso del formato. | 2021-11-08 | Gerente de Abastecimiento Estratégico | 5